## Pra Operasi
Pra Operasi
No | Kegiatan | Tahun ke-
|  | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6
1 | Sosialisasi | bar: Tahun ke- Tahun 1
2 | Pembebasan Lahan
3 | Penerimaan Tenaga Kerja | bar: Tahun ke- Tahun 1 to Tahun ke- Tahun 5
4 | Mobilisasi Alat Berat dan Kendaraan | bar: Tahun ke- Tahun 1
5 | Konstruksi | bar: Tahun ke- Tahun 1

## Operasi
Operasi Tambang
Operasi Tambang
Tahun 1 |  | Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Bulan 1 to Bulan 3
2 | Piling | bar: Bulan 1 to Bulan 3
3 | OB Removal | bar: Bulan 2 to Bulan 5
4 | Penambangan
5 | Pengangkutan
6 | Pencucian
Tahun 2 |  | Bulan 1: Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Bulan 1 to Bulan 3
2 | Piling | bar: Bulan 1 to Bulan 2
3 | OB Removal | bar: Bulan 1 to Bulan 2
4 | Penambangan
5 | Pengangkutan
6 | Pencucian
Tahun 3 |  | Bulan 1: Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Bulan 1 to Bulan 2
2 | Piling | bar: Bulan 1 to Bulan 2
3 | OB Removal | bar: Bulan 1 to Bulan 2
4 | Penambangan
5 | Pengangkutan
6 | Pencucian
Tahun 4 |  | Bulan 1: Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Bulan 1 to Bulan 2
2 | Piling | bar: Bulan 1 to Bulan 2
3 | OB Removal | bar: Bulan 1 to Bulan 2
4 | Penambangan
5 | Pengangkutan
6 | Pencucian
Tahun 5 |  | Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1 to Hari/Bulan 2
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1 to Hari/Bulan 2
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 1 to Hari/Bulan 2
5 | Penambangan
6 | Pengangkutan
7 | Pencucian
Tahun 6 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Penambangan
2 | Pengangkutan
3 | Pencucian

## Pasca Operasi
Pasca Operasi
No | Kegiatan | Tahun ke-
|  | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6
1 | Reklamasi | bar: Tahun ke- Tahun 2 to Tahun ke- Tahun 6
2 | Demobilisasi Alat Berat | bar: Tahun ke- Tahun 6
2 | Demobilisasi Tenaga Kerja | bar: Tahun ke- Tahun 6

## Jadwal Rencana Penambangan
Pra Operasi
No | Kegiatan | Tahun ke-
|  | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6
1 | Sosialisasi | bar: Tahun ke- Tahun 1
2 | Pembebasan Lahan
3 | Penerimaan Tenaga Kerja | bar: Tahun ke- Tahun 1
4 | Mobilisasi Alat Berat dan Kendaraan | bar: Tahun ke- Tahun 1
5 | Konstruksi | bar: Tahun ke- Tahun 1 to Tahun ke- Tahun 2
Operasi Tambang
Tahun 1 |  | Tahun ke- Tahun 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 2; Hari/Bulan 7
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 2; Hari/Bulan 8
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 3; Hari/Bulan 9
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 3 to Hari/Bulan 4
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Tahun 2 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1; Hari/Bulan 4
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1; Hari/Bulan 4; Hari/Bulan 7
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 2; Hari/Bulan 5; Hari/Bulan 8
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 2 to Hari/Bulan 3
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Tahun 3 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 2; Hari/Bulan 5
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 2 to Hari/Bulan 4
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Tahun 4 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 2
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 3 to Hari/Bulan 4
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Tahun 5 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 2
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 3 to Hari/Bulan 4
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Tahun 6 |  | Hari/Bulan 1: Hari/Bulan
No | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Land Clearing | bar: Hari/Bulan 1
2 | Piling | bar: Hari/Bulan 1
3 | Stripping Top Soil | bar: Hari/Bulan 2
4 | OB Removal | bar: Hari/Bulan 3 to Hari/Bulan 4
5 | Penambangan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
6 | Pengangkutan | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
7 | Pencucian | bar: Hari/Bulan 4 to Hari/Bulan 12
Pasca Operasi | bar: Hari/Bulan 1 to Hari/Bulan 6
No | Kegiatan | Hari/Bulan 1: Tahun ke-
|  | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6
1 | Reklamasi | bar: Tahun ke- Tahun 2 to Tahun ke- Tahun 6
2 | Demobilisasi Alat Berat | bar: Tahun ke- Tahun 6
3 | Demobilisasi Tenaga Kerja | bar: Tahun ke- Tahun 6